## Sheet1
เอกสารส่งมอบงาน
จ้างเหมาพัฒนาซอฟแวร์ “โครงการพลังปัญญา”
โดย นายกำพล ภาสุรวณิช
089-7646999
ลำดับ | รายละเอียดงาน |  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | ราคา
1 | เพิ่มระบบ security |  | Manday | 5000 | 6 | 30000
- ตรวจสอบสิทธิ
- หน้าจอจัดการผู้ใช้
- หน้าจอจัดการกลุ่มผู้ใช้
- หน้าจอตั้งค่า ข้อมูลผู้ใช้/อีเมล/รหัสผ่าน
- ระบบเมนูจัดเก็บลงฐานข้อมูลและการกำหนดสิทธิ
2 | หน้าจอสมัครสมาชิก ปรับเพิ่มขั้นตอนในการลงทะเบียน |  | Manday | 5000 | 1 | 5000
- เพิ่มสนามสอบ/ประวัติการศึกษา/อาชีพ/การช่วยสังคม
หน้าจอที่เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก เพิ่มข้อมูลสนามสอบ
เพิ่มหน้าจอสนามสอบในเมนูใหม่ ตั้งค่าระบบ->สนามสอบ
3 | เพิ่มหน้าจอตารางอบรม แสดงปฏิทินการอบรม |  | Manday | 5000 | 2 | 10000
4 | เพิ่มหน้าจอ รายงานข้อมูลสมาชิก |  | Manday | 5000 | 1 | 5000 | ขาดเรื่องการ gen excel
5 | เพิ่มหน้าจอผลิตภัณฑ์ในส่วนของข้อมูลสมาชิก |  | Manday | 5000 | 3 | 15000
- หน้าจอรายละเอียดผลิตภัณฑ์
- หน้าจอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- หน้าจอแผนการผลิต
6 | ระบบการจองผลิตภัณฑ์ |  | Manday | 5000 | 9 | 45000
- หน้าจอค้นหาผลิตภัณฑ์
- หน้าจอรายละเอียดผลิตภัณฑ์
- หน้าจอสร้างรายการจอง
- ปฎิทินแผนการจำหน่ายผลผลิต
- ตารางแสดงผลิตภัณฑ์รวมยอดรายวัน
- หน้าจอข้อมูลการจองผลิตภัณฑ์ แสดงรายละเอียด และแก้ไขการจอง
รวมทั้งสิ้น
ผู้ส่งมอบงาน |  | ………………………………………… | ผู้รับมอบงาน | …………………………………………
|  | (……..…./……….../…………) |  | (……..…./……….../…………)